## Cover
TEST CASE
Project Name | Table Reservation |  |  | Creator
Project Manager | Bui Duc Phong |  |  | Reviewer/Approver
Document Code | Table Reservation_XXX_vx.x |  |  | Issue Date | 22/7/2023
Version
Record of change
Effective Date | Version | Change Item | *A,D,M | Change description | Reference
Note on E11: *A: Add M: Modify D: Delete

## Test Design
TEST DESIGN LIST
Project Name |  |  | Table Reservation
Project Manager |  |  | Bui Duc Phong
Test Environment Setup Description
No | Function Name | Sub-Function Name | Sheet Name | Description | Pre-Condition
1 | Function A | Function A1 | Module1
|  | Function A2 | Module1
2 | Function C | Function C | Module1
3 | Function D | Function D | Module2
4 | Function E | Function E | Module2

## Test Plan
Project name |  |  |  |  | Table Reservation |  |  |  | Creator
Project manager |  |  |  |  | Bui Duc Phong |  |  |  | Reviewer/Approver
Document name |  |  |  |  | <Table Reservation_XXX_vx.x> |  |  |  | Issue date
Version
1 GIỚI THIỆU
1.1. Mục đích
Xây dựng plan test nhằm giúp tester xác định rõ test cái gì và test như thế nào để đảm bảo chất lượng và tiến độ của dự án <Project name>
Bên cạnh đó tester biết được thời gian, xác định resource và các khó khăn khi thực hiện test.
1.2. Định nghĩa, các từ viết tắt
|  |  |  | AT |  | Acceptance test |  |  |  | TP | Test Plan
|  |  |  | IT |  | Integration test |  |  |  | TC | Test Case
|  |  |  | SRS |  | Software Requirement Specification |  |  |  | TR | Test Report
|  |  |  | ST |  | System test |  |  |  | UT | Unit test
1.3. Thông tin chung
1.4. Phạm vi test
Dự án sẽ được test qua các giai đoạn test sau: Unit test (được thực hiện bởi coder), Integration test, System test và Acceptance test.
Hệ thống sẽ được giả lập môi trường giống với môi trường thật để thực hiện test bảo mật và test hiệu năng trước khi deploy.
Tester sẽ thực hiện test toàn bộ các module của hệ thống
Quá trình test sẽ đc thực hiện ngay khi có các module bàn giao của bên lập trình nhằm hỗ trợ về tiến độ đồng thời đảm bảo test tích hợp và
hệ thống để không test thiếu case hay bỏ sót lỗi.
Quá trình test theo round thực hiện một số lần trên cả môi trường test và môi trường product để đảm bảo kiểm soát được hết các lỗi thiếu
sót hay phát sinh hệ thống.
1.5. Constrain
<Ví dụ:
Test trên các máy có cài đủ các trình duyệt như IE 6.0, IE 7.0, FireFox 2 , FireFox 3 và có cài đặt flash player
Để đảm bảo lịch trình test thì quá trình xây dựng yêu cầu, code phải đảm bảo đúng tiến độ. Nếu không lịch trình test sẽ phải xê dịch
tịnh tiến theo đúng số ngày trễ của bàn giao code cho đội test
1.6. Rủi ro
|  | STT |  | Rủi ro |  |  |  | Biện pháp phòng ngừa và khắc phục |  |  |  | Mức độ ảnh hưởng
|  | 1 |  | Tài liệu SRS có thể không chi tiết, bản UID không đầy đủ các màn hình |  |  |  | - Yêu cầu chi tiết hóa tài liệu SRS, UID - Thảo luận và trao đổi những phần chưa rõ ràng với PM và với cả đội dự án. |  |  |  | - Có thể xung đột về yêu cầu đầu ra của sản phẩm giữa lập trình và tester
|  | 2 |  | Yêu cầu chức năng, giao diện có thể bị thay đổi trước khi deploy |  |  |  | - Chỉ đồng ý cho thay đổi khi phần thay đổi không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng rất ít tới các phần còn lại - Điều chỉnh test plan và test case cho phù hợp với yêu cầu mới. |  |  |  | - Ảnh hưởng tới thời gian deploy - Ảnh hưởng tới kế hoạch test các module khác
|  | 3 |  | …
2. YÊU CẦU TEST
3. CHIẾN LƯỢC TEST
Chiến lược test giới thiệu phương án tiếp cận để test: ví dụ test bằng tool hay bằng tay, test tập trung vào case adnormal và case boundary...
3.1. Các loại test
3.1.1. Test function
Mục đích của test chức năng là tập trung vào các yêu cầu test nhằm đảm bảo tất cả các chức năng, quy trình nghiệp vụ theo yêu cầu của dự án
Mục tiêu của kiểu test này là kiểm tra tính đúng đắn của các dữ liệu, qui trình và kết xuất các báo cáo, thống kê cũng
như việc thực hiện đúng những qui tắc nghiệp vụ. Kiểu test này dựa vào kỹ thuật black box, tức là kiểm tra ứng dụng và các xử lý nội tại bằng cách
tương tác với ứng dụng thông qua giao diện người dùng và phân tích các kết quả đầu ra.
|  |  | Mục đích test |  |  |  | Đảm bảo được mục tiêu đúng đắn của chức năng, bao gồm định hướng, dữ liệu đầu vào, xử lý và dữ liệu nhận được.
|  |  | Cách thực hiện |  |  |  | Thực hiện mỗi UC, chu trình UC hoặc chức năng, sử dụng dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ để kiểm tra, tuần tự và không đúng tuần tự để kiểm tra:  Kết quả mong đợi với dữ liệu hợp lệ, đúng tuần tự.  Lỗi thích hợp hoặc thông báo hiển thị khi dữ liệu không hợp lệ, không đúng tuần tự.  Mỗi qui tắc nghiệp vụ đều được thực hiện đúng. Ưu tiên các UC quan trọng trước. Tùy mỗi module hoặc mỗi yêu cầu test để xác định UC quan trọng.
|  |  | Điều kiện hoàn thành |  |  |  | Test chức năng chỉ hoàn thành khi: Toàn bộ kế hoạch test đã được thực hiện Toàn bộ các lỗi phát hiện đã được ghi nhận
|  |  | Các vấn đề đặc biệt |  |  |  | Nếu có phát sinh thay đổi yêu cầu thì đảm bảo quá trình test đc thực hiện test lại đúng chức năng thay đổi và các chức năng có liên quan để đảm bảo về chất lượng sản phẩm.
3.1.2. Test User Interface
Test giao diện người dùng (UI) kiểm tra giao diện có đúng với bản thiết kế theo yêu cầu không.
|  |  | Mục đích test |  |  |  | Đảm bảo các GUI hiển thị đúng trên nhiều trình duyệt: IE6,7, FF2,3. Chrome, Safari, ... Việc sử dụng thông qua mục tiêu test phản ánh đúng các chức năng và yêu cầu nghiệp vụ, bao gồm màn hình đến màn hình, trường đến trường và sử dụng các phương pháp truy cập (phím tabs, di chuột, tổ hợp phím). Các đối tượng và thuộc tính màn hình như menus, size, position, state, và tập tring vào việc tương thích với chuẩn.
|  |  | Cách thực hiện |  |  |  | Tạo test case cho mỗi màn hình để kiểm tra việc sử dụng đúng cách và tình trạng các đối tượng cho mỗi màn hình và đối tượng của ứng dụng.  Kiểm tra tối thiểu trên 4 trình duyệt IE6,7, FF 2,3.  Kiểm tra giao diện có thân thiện với người dùng.
|  |  | Điều kiện hoàn thành |  |  |  | Mỗi màn hình được kiểm tra thành công đúng với GUI được thiết kế theo yêu cầu của dự án hoặc phạm vi chấp nhận sửa khi có time.
|  |  | Các vấn đề đặc biệt |  |  |  | Không phải toàn bộ các thuộc tính của đối tượng đều truy cập được.
3.1.3. Test dữ liệu và tích hợp dữ liệu
Quá trình bao gồm test cơ sở dữ liệu, thiết kế cơ sở dữ liệu và việc xử lý của cơ sở dữ liệu sẽ được test như một hệ thống con trong dự án.
Tùy theo chức năng đc test mà phạm vi test sẽ dừng ở cơ sở dữ liệu trực tiếp thực thi và cơ sở dữ liệu có liên quan.
|  |  | Mục đích test |  |  |  | Đảm bảo các phương pháp truy cập và xử lý dữ liệu là chức năng xử lý dữ liệu là đúng. Đảm bảo thiết kế cơ sở dữ liệu là tối ưu và đúng format, giới hạn dữ liệu.
|  |  | Cách thực hiện |  |  |  | Thực hiện từng phương pháp truy cập và xử lý, thử từng trường hợp với dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ hoặc các yêu cầu dữ liệu. Kiểm tra cơ sở dữ liệu để đảm bảo rằng dữ liệu được lưu trữ như mong đợi, toàn bộ các sự kiện với cơ sở dữ liệu xảy ra đều đúng, hoặc xem xét các dữ liệu trả về để đảm bảo rằng đã nhận được dữ liệu đúng cho các lý do đúng. Kiểm tra tính tối ưu của thiết kế database. Trong trường hợp dữ liệu bị thiết kế có dư thừa, hệ thống đã xử lý đầy đủ ở tất cả các trường, các bảng có liên quan hay chưa? Kiểm tra tính đúng đắn của format và các thuộc tính của các trường để đảm bảo sẽ không có sai sót lỗi xảy ra với quy luật số lớn, quy luật vượt giới hạn,…
|  |  | Điều kiện hoàn thành |  |  |  | Tất cả các phương pháp truy cập và chức năng xử lý đều giống như thiết kế và không có sai lệch dữ liệu.
|  |  | Các vấn đề đặc biệt |  |  |  | Việc test có thể đòi hỏi phải có môi trường phát triển hoặc drivers để truy cập hoặc sửa dữ liệu trực tiếp trong cơ sở dữ liệu. Các xử lý phải được thực hiện bằng tay. Cơ sở dữ liệu có kích thước nhỏ hoặc tối thiểu (giới hạn số bản ghi) phải được dùng để làm rõ thêm các sự kiện không được phép chấp nhận.
3.1.4. Test chu trình, nghiệp vụ
Test chu trình nghiệp vụ phải thực hiện các hoạt động trong dự án qua thời gian. Phải xác định một chu kỳ, ví dụ một năm, và các giao dịch và
hoạt động có thể xảy ra trong chu kỳ của năm đó phải được thực hiện.
|  |  | Mục đích test |  |  |  | Đảm bảo mục đích của test là đúng đắn và các tiến trình chạy ngầm thực hiện đúng yêu cầu về mô hình nghiệp vụ và lịch trình.
|  |  | Cách thực hiện |  |  |  | Việc test sẽ giả lập vài chu trình nghiệp vụ bằng cách thực hiện các công việc sau:  Các test dùng cho việc test chức năng sẽ được sửa lại hoặc nâng cấp để tăng số lần mỗi chức năng được thực hiện để giả lập một số người dùng khác nhau trong chu kỳ đã định.  Toàn bộ các chức năng theo ngày tháng sẽ được thực hiện với dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ hoặc chu kỳ thời gian.  Toàn bộ các chức năng xảy ra trong lịch trình chu kỳ sẽ được thực hiện vào thời gian thích hợp.  Việc test sẽ bao gồm cả dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ để kiểm tra: • Kết quả xảy ra khi dữ liệu hợp lệ. • Lỗi tương tự hoặc cảnh báo hiển thị khi dữ liệu không hợp lệ.  Mỗi qui tắc nghiệp vụ đều được áp dụng
|  |  | Điều kiện hoàn thành |  |  |  | Mỗi màn hình được kiểm tra thành công đúng với phiên bản kiểm tra hoặc phạm vi chấp nhận sửa khi có time.
|  |  | Các vấn đề đặc biệt |  |  |  | Không phải toàn bộ các thuộc tính của đối tượng đều truy cập được.
Performance test là một dạng test hiệu suất trong đó thời gian phản hồi, tỷ lệ giao dịch và các yêu cầu phụ thuộc thời gian khác được đo đạc và
đánh giá. Mục đích của Performance là kiểm tra các yêu cầu về hiệu suất có đạt được hay không.
|  |  | Mục đích test |  |  |  | Kiểm tra các biểu hiện về hiệu suất cho các giao dịch hoặc chức năng nghiệp vụ đã thiết kế theo những điều kiện sau:  - workload bình thường đã biết trước  - workload xấu đã biết trước
|  |  | Cách thực hiện |  |  |  | - Sử dụng các thủ tục test cho test chức năng và chu trình nghiệp vụ. - Sử dụng các tool để test
|  |  | Điều kiện hoàn thành |  |  |  | - Đáp ứng được các thông số yêu cầu
|  |  | Các vấn đề đặc biệt |  |  |  | Việc test hiệu suất toàn diện bao gồm phải có một workload nền trên máy chủ. Có một số phương pháp để thực hiện, bao gồm: - “Drive transactions” trực tiếp đến máy chủ, thường trong các form gọi SQL. - Tạo các người dùng ảo để giả lập nhiều máy trạm, thường là vài trăm. Sử dụng công cụ Remote Terminal Emulation để thực hiện việc load này, kỹ thuật này còn được dùng để load giao dịch trên mạng. - Sử dụng nhiều người dùng, mỗi người chạy một test script để load lên hệ thống.  Test hiệu suất phải được thực hiện trên máy chuyên dụng hoặc thời gian chuyên dùng. Điều đó cho phép việc tính toán được đầy đủ và chính xác.  Cơ sở dữ liệu sử dụng để test hiệu suất phải có kích thước thực tế hoặc đo bằng nhau.
| Grand Total | [11 empty] | 0
Load testing là một kiểu test hiệu suất mà mục tiêu là kiểm tra workload để tính toán và đánh giá hiệu suất và khả năng để tiếp tục thực
Load test mục đích kiểm tra thời gian đáp lại của hệ thống với một số lượng người dùng nhất định trong một ngữ cảnh nào đó của ứng dụng tại cùng
một thời điểm
|  |  | Mục đích test |  |  |  | Kiểm tra thời gian trả dữ liệu trả về sau mỗi request của người dùng
|  |  | Cách thực hiện |  |  |  | Sử dụng các test đã xây dựng cho test chức năng và chu trình nghiệp vụ. Sửa lại file dữ liệu để tăng số lượng request hoặc test nhằm tăng thêm số lần thực hiện mỗi phiên truy cập. Dùng tool để test
|  |  | Điều kiện hoàn thành |  |  |  | Thực hiện thành công việc test không có lỗi và trong thời gian chấp nhận được đối với nhiều người dùng hoặc nhiều giao dịch
|  |  | Các vấn đề đặc biệt |  |  |  | Load testing phải được thực hiện trên máy chuyên dụng hoặc vào những giờ chuyên biệt. Nó cho phép đo đạc đầy đủ và chính xác. Cơ sở dữ liệu dùng cho load testing phải có kích thước thực tế hoặc đo bằng nhau.
Stress testing là một kiểu test hiệu suất được thực hiện để tìm ra các lỗi trong trường hợp thiếu tài nguyên hoặc cạnh tranh về tài nguyên. Bộ nhớ
hoặc dung lượng đĩa ít có thể làm xuất hiện lỗi.
Các lỗi khác có thể là kết quả của việc cạnh tranh hoặc chia sẻ tài nguyên như khóa cơ sở dữ liệu hoặc băng thông mạng.
Stress testing cũng được dùng để xác định wordload tối đa mà hệ thống có thể điều khiển được.
|  |  | Mục đích test |  |  |  | Kiểm tra các chức năng là đúng đắn và không có lỗi với những điều kiện sau:  - Có ít hoặc không có bộ nhớ phù hợp trên các máy chủ (RAM và DASD).  - Số lượng máy trạm tối đa trong thực tế hoặc giả lập kết nối vào máy chủ.  - Nhiều người dùng thực hiện cùng một request với cùng dữ liệu hoặc cùng account.  - Độ lớn các request xấu hoặc hỗn hợp (xem phần Performance Testing ở trên).
|  |  | Cách thực hiện |  |  |  |  Sử dụng các test đã xây dựng để thực hiện Performance Profiling hoặc Load Testing.  Để test việc hạn chế tài nguyên, test phải chạy trên máy đơn lẻ và RAM và DASD trên máy chủ phải giảm đi hoặc hạn chế.  Để thực hiện các stress tests khác phải sử dụng nhiều người dùng cùng chạy một TC hoặc bổ sung các test để thực hiện độ lớn các request xấu hoặc hỗn hợp.
|  |  | Điều kiện hoàn thành |  |  |  | Toàn bộ kế hoạch test được thực hiện và các hạn chế của hệ thống được xác định thỏa mãn các điều kiện tối thiểu đã đặt ra hoặc chỉ sai trong trong hợp các điều kiện không nằm trong điều kiện đã xác định.
|  |  | Các vấn đề đặc biệt |  |  |  | Việc test Stressing mạng có thể đòi hỏi những công cụ để load mạng với nhiều thông báo hoặc gói dữ liệu. DASD dùng cho hệ thống phải tạm thời giảm xuống để hạn chế khả năng chỗ trống cho tăng trưởng cơ sở dữ liệu. Đồng bộ hóa các máy trạm đồng thời truy cập vào cùng một bản ghi hoặc các account dữ liệu.
Mục tiêu của Volume Testing là để kiểm tra giới hạn của độ lớn của dữ liệu có thể làm phần mềm bị sai. Volume Testing cũng xác định load lớn nhất liên
tục hoặc độ lớn mà mục đích test có thể điều khiển được trong chu kỳ đã cho.
|  |  | Mục đích test |  |  |  | Kiểm tra các chức năng theo những điều kiện sau chạy có chính xác không:  Số máy trạm lớn nhất kết nối (thực tế hoặc vật lý – có thể), hoặc giả lập, tất cả đều thực hiện cùng một chức năng nghiệp vụ trong một chu kỳ mở rộng.  Kích thước cơ sở dữ liệu lớn nhất có thể (thực tế hoặc đo được) và nhiều request được thực hiện đồng thời.
|  |  | Cách thực hiện |  |  |  | Sử dụng các test đã xây dựng cho Performance Profiling hoặc Load Testing. Có thể dùng nhiều người dùng, chạy cùng một test hoặc bổ sung các test để thực hiện trường hợp request volume hoặc hỗn hợp xấu nhất (xem Stress Testing ở trên) trong một chu kỳ mở rộng. Tạo ra cơ sở dữ liệu lớn nhất (thực tế, qui đổi, hoặc lọc các dữ liệu đại diện) và nhiều người dùng chạy các request trong một chu kỳ mở rộng. Sử dụng tool để test
|  |  | Điều kiện hoàn thành |  |  |  | Toàn bộ kế hoạch test được thực hiện và các giới hạn của hệ thống được xác định là đạt tới hoặc xử lý mà không có lỗi.
|  |  | Các vấn đề đặc biệt |  |  |  | Khoảng thời gian dài như thế nào là chấp nhận được cho điều kiện cơ sở dữ liệu lớn, như đã nói ở trên.

## Test Schedule
TEST SCHEDULE DETAIL
Task | Time | Start | Finish | Resource
TestPlan
TestSchedule
Create Test Design + Test case + Update
Review Test case
Execute test
- Module 1
- Module 2
Note on C3: hienvtt: Day

## Module1
Module Code | Module1 | [6 empty] | Pass
Test requirement | Authentication | [6 empty] | Fail
Tester
Pass | Fail | Untested | N/A | Number of Test cases |  |  |  | Untesed
4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | N/A
ID | Test Case Description | Test Case Procedure | Expected Output | Inter-test case Dependence | Result | Test date | Note
Login
| login with each roles | 1. Login the system with Admin role 2. Login the system with Customer role | User login successfully and redirect to reservation
|  |  | Login Success |  | Pass
|  |  | Check Validation |  | Pass
Logout
|  |  | Logout Success |  | Pass
Register
|  |  | Register success |  | Pass
Note on F8: Pass Fail Untested N/A

## Module2
Module Code | Module2 | [6 empty] | Pass
Test requirement | Make reservation | [6 empty] | Fail
Tester
Pass | Fail | Untested | N/A | Number of Test cases |  |  |  | Untesed
4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | N/A
ID | 9 | Test Case Procedure | Expected Output | Inter-test case Dependence | Result | Test date | Note
Request reservation
[Module2-] | Customers login and enter information in order to request reservation | 1. Login the system with customer role 2. Enter reservation information 3. Send request
[Module2-1] |  |  | Send reservation request successfully |  | Pass
Confirm customer's request
[Module2-3] |  | 1. Login with admin role 2. View customer's request 3. Confirm request | customers receive confirmation notification |  | Pass
Create reservation
[Module2-6] |  | 1. Login with admin role 2. enter customer's information 3. Create reservation | create successfully |  | Pass
Reject reservation
[Module2-9] |  |  | reject successfully |  | Pass
Note on F8: Pass Fail Untested N/A

## Test Report
TEST REPORT
Project Name | Table Reservation |  | Creator
Project Manager | Bui Duc Phong |  | Reviewer/Approver
Document Code | Table Reservation_Test Report_vx.x |  | Issue Date |  |  | 2023-07-01
Notes | Release 1 includes 2 modules: Module1 and Module2
No | Module code | Pass | Fail | Untested | N/A | Number of test cases
1 | Module1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
2 | Module2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
| Sub total | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
| Test coverage |  | 100 | %
| Test successful coverage |  | 100 | %
Note on F10: voi case la ko test can co note ben canh case do giai thich tai sao ko test